## Hoja1
Categoria | Modulo | SubModulo | Tiempo desarrollo | costo unitario | total | . | descripcion tecnica
aplicación
uniprotec v1.0
diseño front
|  | imagen css | 10 | 35 | 350 |  | Imagen Corporativa
|  | JS estándar | 10 | 35 | 350
|  | SEO | 5 | 35 | 175
|  | CEM | 5 | 35 | 175
|  | extras | 10 | 35 | 350
| infra local |  | 2 | 35 | 70 |  | Integracion
| infra publica | domino | 2 | 35 | 70
|  | servidor App | 2 | 35 | 70
|  | servidor BD | 3 | 35 | 105
|  | hosting | 1 | 35 | 35
|  | seguridad | 6 | 35 | 210
| ABC Empresas |  | 5 | 35 | 175 |  | Front Control BD
| ABC Intructores |  | 5 | 35 | 175 |  | Front Control BD
| ABC Perfiles |  | 5 | 35 | 175 |  | Front Control BD
| ABC Cursos |  | 5 | 35 | 175 |  | Front Control BD
| ABC Cedes |  | 5 | 35 | 175 |  | Front Control BD
| Logica Empresas - Intructores |  | 7 | 35 | 245 |  | Front Control BD Servicio
| Logica Intructores - Cursos |  | 7 | 35 | 245 |  | Front Control BD Servicio
| Logica Disponibilidad |  | 7 | 35 | 245 |  | Front Control BD Servicio
| Calendario Dinamico |  | 8 | 35 | 280 |  | Front Control BD Servicio
| Envio Correo |  | 8 | 35 | 280 |  | Front Control BD Servicio
| Pruebas Usuario |  | 10 | 35 | 350
| Documentacion |  |  | 35 | 0
|  | Manual usuario | 5 | 35 | 175
|  | Documentacion Tecnica | 5 | 35 | 175
|  | horas desarrollo | 138 |  | 4830 | 96600 |  | 96600
|  | tiempo semana | 3.45 |  |  | 48300 | semana | 15456
112056

## Hoja2
DIVISION DE ENTREGAS Y PAGOS | TIEMPOS | ENTREGABLE | ANTICIPO | Columna1 | Columna5 | Columna6 | Columna7
DECLARACION DE CONTRATO | 1 SEMANA
FIRMAS DE CONTRATO | 1 SEMANA
INICIO DE PROYECTO |  | CONTRATOS | 30%
ACTIVACION DE SERVIDOR PUBLICO | 1 SEMANA
INGRESO USUARIOS
PERFILES |  | APLICACIÓN | 10%
INTEGRACION DE MODULOS | 1 SEMANA APROX
ABC ELEMENTOS |  | APLICACIÓN | 10%
LOGICAS DE SERVICIO | 1.5 SEMANA APROX
CALENDARIO
NOTIFICACIONES |  | APLICACIÓN | 10%
DOCUMENTACION
MANUALES |  | DOCUMENTACION
VOBO DE CLIENTE |  | APLICACIÓN | 40%